## Plan d’action mensuel décembre 2019 - janvier 2020_ Phase de Prolongation/PDIN II - Pré-PDIDS

| Activités | Etat d’avancement | Période | Responsable | Personne d’Appui | Moyens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Elaboration/validation de la stratégie de communication (honoraire consultant + atelier de validation=10 000 000 + 2 500 000) durée 01 mois | Contrat signé | Janvier 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 2.3 Confection des supports de communication (5 Kakémino, 10 Banderoles, badges, portes clés, autocollants, calendrier, T-Shirt, Casquettes, gilets, reprographie du document PDIDS etc. | En cours | Janvier 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 2.5 Team Bulding |  | Février | Chef de projet | Niek | Budget projet |
| 4.2 Elaboration et validation du manuel de procédures (honoraire + atelier) | En cours | Janvier 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 5 Séances de plaidoyers (basé sur stratégie et communication). |  | Janvier-mars 2020 | Président ICS | Chef de projet | Budget projet |
| 6 réunion ICS (au minimum 01 fois/mois en groupe de 33, en cas de besoin dans des sous-groupes. | En cours | Décembre 2019-mars 2020 | Président ICS | Chef de projet | Budget projet |
| 7 Participation de l’ICS aux réunions des partenaires (OCHA, CTGS, CROCSAD etc) | En cours | Décembre 2019-mars 2020 | Président ICS | Chef de projet | Budget projet |
| 8 Publication ICS. | Faire un film documentaire sur la base des anciennes productions audiovisuelles | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 9. Renforcement de capacité dans les thématiques suivantes : leadership, gouvernance, transparence, gestion axée sur les résultats, mesure de sauvegarde environnementale (EES, EIES, NIES, Notice) évaluation stratégique (CN, Prop. De projet) et plaidoyer |
| 9.1 Leadership, gouvernance et transparence |  | Début janvier | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 9.2 Gestion axée sur les résultats |  |  |  |  | Budget projet |
| 9.3 EES, EIES NIES |  | Fin février 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 9.4 S/E. Evaluation stratégique (CN, Prop. de projet etc) |  | Début mars 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 9.5 Plaidoyer/Genre |  |  |  |  | Budget projet |
| 10. Amélioration du site web et autres communications (concertation mairies, émissions radios, etc) |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 11. Formation sur le site web |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 12. Location du site web |  | Renouvellement en décembre | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 13. Dialogue politique et technique avec partenaires du Burkina Faso (CTG-GIRE, CTGS, ABV, AMVS, MINUSMA, OCHA) formation des membres du CTGS Mali + visite à Bamako | En cours Mission ICS à l’UEMOA, ABV, AMVS, EKN BF et Bamako | Janvier-mars 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 14. Formation en informatique (02 séances) | 20 personnes dont 10 novices | Fin décembre | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 15. Présentation du PDIDS/EES au niveau local (atelier à Bankass et Koro) |  | Début mars | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 16. Présentation du PDIDS/EES au niveau régional |  | Fin février | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 17. Etude sur la tenure foncière dans le sous-bassin |  | Décembre | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 20. Présentation du PDIDS/EES au PTF et Gouvernement (CIM) + BF (ABV, AMVS) |  | février | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 21. Construction du siège de l’ICS | Contrat signé | Décembre 2019-mars 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 22. Location du bureau de l’ICS |  |  |  |  | Budget projet |
| 23. Révision des PDSEC pour prendre en compte les activités du PDIDS | En cours | Décembre 2019 | Président ICS | SP | Budget projet |
| Personnel bureau ICS |  |  |  |  |  |
| 26. Recrutement du Secrétaire Permanent |  |  |  |  | Budget projet |
| 27. Recrutement du Régisseur |  |  |  |  | Budget projet |
| 28. Recrutement du Gardien |  |  |  |  | Budget projet |
| Coût d’opération ICS |  |  |  |  |  |
| 29. Achat de 05 ordinateurs portables | 4 ordinateurs payés sur 5 | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 30. Achat de 03 imprimantes | 2 payés sur 3 | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 31. Achat de 03 rétroprojecteurs |  |  |  |  | Budget projet |
| 32. Achat de 02 photocopieuses |  |  |  |  | Budget projet |
| 33. Installation de Wifi |  |  | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 34. Achat de 05 armoires en bois vitrées |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 35. Achat de 20 disques durs externes |  |  |  |  | Budget projet |
| 36. Achat de 15 bureaux de travail imprimantes |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 37. Achat de 100 chaises |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 38. Achat de 08 climatiseurs | 5/8 | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 39. Achat de 05 appareils photos numériques | 3/5 | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 40. Achat de 03 GPS Etrex legend CX |  |  |  |  | Budget projet |
| 41. Achat de 05 fauteuils |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 42. Achat de 05 tableaux à chevalet |  | Décembre 2019 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |
| 43. Achat de 05 stabilisateurs samlex (100VA) |  |  |  |  | Budget projet |
| 44. Achat de 03 scanners |  |  |  |  | Budget projet |
| Suivi |  |  |  |  |  |
| Rencontre mensuelle |  | Début Janvier 2020 | Chef de projet | Président ICS | Budget projet |